## סקר חוזה
שם המכרז: | בקשה להצעת מחיר לביצוע עבודות קבלן ראשי בפרויקט מרלו"ג H&M
כללי |  |  | שאלות הבהרה
תיאור הפרויקט: | הקמת מרכז לוגיסטי לחברת H&M בשטח של כ-15,000 מ"ר בפארק תעשיות יוניון ניר צבי, מועצה מקומית שדות דן
| סיווג קבלני | ג'5 ענף ראשי בניה 100
נציג בסיור קבלנים
קבלנים משתתפים בסיור
| מועד הגשה | 2026-04-12
| אחידות במחירים | כן — אם מולאו מחירים שונים לסעיפים זהים בכתב הכמויות, יחול המחיר הנמוך מבין השניים (סעיף 7.10)
| תחולת דיני המכרזים ושמירת זכויות | לא — כתב הזמנה זה אינו ולא יתפרש בשום מקרה כעריכת מכרז. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו ועל בחירת המציע (סעיף 7.1)
בעלי תפקידים מטעם המזמין
מראי מקום | מזמין | יוניון פיתוח בע"מ, ח.פ.515510576, מרחוב יגאל אלון 67 ת"א
| ניהול/פיקוח | חברת וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ / אוראל דנן
| מתכנן קונס' | משרד מכלסון - נחום
| מתכנן אדר' | משרד מושלי-אלדר
| מתכנן אינס' | משרד נש מהנדסים
| מתכנן מיזוג אוויר | משרד הררי
| מתכנן חשמל | משרד ר. כהן
| יועץ מעליות | משרד אפיק
יועץ אלומיניום
| אדריכלות נוף / פיתוח | משרד עומר ינוביץ'
איטום
הערות נוספות
תנאי סף
| תנאי סף | המציע חייב להיות קבלן רשום בסיווג ג'5 ענף 100, להמציא אישור רשם הקבלנים, תעודת התאגדות, אישור מורשי חתימה (סעיף 5.2-5.4)
| דרישות מיוחדות להגשה | ההצעה תוגש במעטפה סגורה עד 12/04/2026 בשעה 12:00, תוך מילוי כל המסמכים בעט כחול, חתימה על כל דף, צירוף הסתייגויות במסמך נפרד (סעיף 4.5-4.6)
ערבות מכרז
זמן ביצוע ולוח זמנים
| משך ביצוע | 24
| לו"ז עקרוני / אבני דרך | התארגנות; עבודת עפר מילוי וכלונסאות; שלד באזור המחסן; שלד משרדים וליקוט; ייצור והתקנת קונסטרוציית פלדדה גג וקירות; עבודת חיפוי גג ואולם; יציקת ריצפות מדוייקות אולם אחסנה; כניסת קבלן מידוף ואחסנה; ביצוע עבודות גמר ומערכות; עבודות פיתוח; טופס 4
| דרישה לניהול לוח זמנים חיצוני | לא — אין דרישה ליועץ לו"ז חיצוני; הקבלן מגיש לו"ז מפורט ב-MS Project תוך 35 יום (סעיף 37.5) ועדכונים חודשיים
| הפסקת עבודה | המזמין רשאי להפסיק את ההתקשרות עם הקבלן ולהעביר את העבודות כולן או חלקן לקבלן אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי (סעיף 52)
תשלומים / קנסות
| קנסות כלליים | פיצויים מוסכמים בגין איחור: 2% מערך התמורה לכל חודש (עד 60 יום) ולאחר מכן 2% לכל שבוע; תוספת 50,000 ₪ לחודש בגין הוצאות ניהול ופיקוח (סעיף 38).
| פיצוי בגין איחור בלו"ז | פיצוי מוסכם של 2% מערך התמורה לכל חודש איחור עד 60 יום, ולאחר מכן 2% לכל שבוע איחור, בתוספת 50,000 ₪ לחודש בגין הוצאות ניהול ופיקוח (סעיף 38.1)
| פיצוי בגין הפרה יסודית | המזמין רשאי לבטל את ההסכם בהודעה לקבלן במקרה של הפרה יסודית, ללא גריעה מכל סעד או זכות אחרים (סעיף 53)
| אופן התשלום - מדידה/פאושלי/אבני דרך | מדידה
| שוטף לחשבונות חלקיים | שוטף+45
| מועד הגשת חשבון חלקי | לאחר הגשת לוח זמנים מפורט
| שוטף לחשבון סופי | שוטף+90
| התייקרויות (מדד) | צמוד למדד תשומות הבניה למשרדים ומסחר
| המדד הבסיסי | המדד הידוע ביום בו יקבל הקבלן הודעת זכייה
| ביטוח | הקבלן חייב לערוך ביטוחי קבלן (אחריות מקצועית, חבות מוצר, רכוש, צד ג', מעבידים) ולמסור אישור עריכת ביטוח לפני תחילת העבודות; המזמין עורך פוליסת עבודות קבלניות (סעיף ביטוח ונספח ז')
מקדמה
| קיזוזים לחשבונות/ עכבון | 5% עכבון מחשבון ביניים | לבדוק התייחסות חוזית לקבלת התייקרות על עכבון
| ערבות ביצוע | הקבלן ימציא ערבות ביצוע אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד תשומות הבנייה, בסך 7.5% מהתמורה (לפני מע"מ), תקפה עד למסירה הסופית, קבלת טופס 4, תעודת גמר וכיבוי אש וקבלת ערבות הבדק. במקרה של הפרה יסודית המזמין רשאי לחלטה מידית ללא צורך באישור הקבלן. (סעיף 55.1, נספח ג')
בדק ואחזקה
| ערבות בדק ואחזקה | הקבלן ימציא ערבות בדק אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד, בסך 5% מהתמורה הסופית בתוספת מע"מ, תקפה 24 חודשים ממועד הוצאתה. המזמין רשאי לממשה מידית במקרה של הפרת התחייבויות בדק/אחריות. (סעיף 55.2, נספח ד')
| תקופת הבדק והאחזקה | 3 שנים בדק + 3 שנים אחריות (עם חריגים: 2/7/10/20 שנים לסוגי עבודות)
התייחסות לאחזקה
תשלום בגין בדק ואחזקה
תשלום בגין עבודות נוספות
עבודות יומיות - רג'י
| הערכת שינויים | התשלום יתבצע לפי מדידה בפועל של השינויים, כפי שאושרו על ידי המפקח, כפול מחירי היחידה הקבועים בכתב הכמויות. לא נקבעו בכתב הכמויות סעיפים מתאימים — יחושב סכום השינוי לפי מחירי מחירון דקל (במהדורתו האחרונה) בניכוי 10% ממחיר המחירון ובתוספת אחוזי קבלן ראשי. בהעדר יחידות מתאימות במחירון דקל — יקבע סכום השינוי עפ"י העלות הישירה בפועל לביצוע השינוי, כפי שתוכח למפקח להנחת דעתו ותאושר על ידו ובתוספת 12% בגין תקורה ורווח (סעיף 49.1).
בטיחות ועבודות הכנה
| התייחסות לבטיחות בחוזה | הקבלן מתחייב לקיים את כל הוראות תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח-1988, פקודת הבטיחות בעבודה, חוק ארגון הפיקוח על העבודה וכל דין אחר, לרבות מינוי ממונה בטיחות, מנהל עבודה, עוזר בטיחות ומנהל אתר (במידת הצורך). כל הפרה תיחשב הפרה יסודית. (פרק ה', נספח כ"א)
| הסדרי תנועה זמניים | באחריות הקבלן לפעול לחידוש ואישור תכנית הסדרי תנועה. לאשר תכנית התארגנות אתר.
| חניה | הקבלן חייב להסדיר מקומות חניה באתר או בקרבת מקום למשך כל תקופת הביצוע, במספר המתאים לצוות האתר (סעיף 1.12.8 בנספח א'1).
| דרישה לבדיקות מוקדמות באתר | הקבלן מצהיר שבדק את התוכניות, המפרטים, כתב הכמויות, מקום ביצוע העבודה וסביבותיו, המקרקעין, טיב הקרקע, כמויות וטיב העבודות, החומרים, דרכי הגישה וכל מידע רלוונטי אחר, וכי אין לו כל טענה או דרישה בקשר לכך (סעיף 21).
| דרישה לעבודות הכנה באתר | הקבלן חייב לבצע התארגנות מלאה באתר תוך 14 יום מצו התחלת עבודה (תוכנית התארגנות חתומה על-ידי מהנדס אזרחי), כולל גידור היקפי אטום בגובה 2.5 מ', שערים, סימונים, דרכי גישה זמניות, תאורה, משרדים, שירותים, חיבורי מים וחשמל זמניים, ניקוז, שמירה 24/7, שלטים, וכל עבודות ההכנה הנדרשות (סעיפים 9-16, 21).
| תשלום בגין רשיונות/אגרות/אחר | הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי, על חשבונו להוצאת כל הרישיונות ו/או האישורים ו/או ההיתרים הדרושים (למעט היתר הבניה) לצורך ביצוע העבודות מכל הרשויות המוסמכות, ותשלום כל התשלומים והמיסים וההיטלים בגינם לרבות שפיכת פסולת, שימוש במדרכה, השכרת שטחי התארגנות, גדרות וכד' ויישום כל דרישותיהן ודרישות כל דין ו/או נוהג ו/או תקנה ו/או תקן ו/או הנחייה (סעיף 9.2).
| הוצאות תכנון ע"ח הקבלן | על הקבלן להכין תוכניות ייצור והרכבה (Shop Drawings) לרכיבים שונים (מסגרות חרש, חיפויים קשיחים, אלומיניום, אלמנטים טרומיים, תקרות מונמכות, מעקות, תוכניות העמדת ציוד, תוכניות פריסת תעלות, תוכניות לוחות חשמל וכו') — על חשבונו, לא יאוחר מ-4 חודשים טרם תחילת הרכבה בשטח, כולל אישור היועצים הרלוונטיים (סעיף 33.2).
התייחסות לקבלנים ממונים
| רווח על קבלנים מטעם המזמין | בנוסף למחיר שיסוכם עם קבלן המשנה, הקבלן הראשי יהיה זכאי לתוספת 12% עבור הוצאות תקורה ורווח. היה והמפקח סבור שהצעות קבלני המשנה שהציע הקבלן גבוהות, יהיה רשאי המפקח לפנות לקבלן משנה אחר והקבלן יהיה מחוייב להתקשר עימו לשם ביצוע העבודה. במקרה זה, בנוסף למחיר שיסוכם עם קבלן המשנה, הקבלן הראשי יהיה זכאי לתוספת 6% עבור הוצאות תקורה ורווח (סעיף 49.1.6).
| קשר עם קבלנים אחרים | הקבלן הראשי אחראי לתיאום, שילוב ופיקוח על עבודות הקבלנים והספקים האחרים, חייב לאפשר ביצוע עבודותיהם במקביל, לשתף פעולה, לתאם לוחות זמנים ולמנוע הפרעה; במקרה של מחלוקת – המפקח מכריע (סעיף 36).
| שירותי קבלן ראשי | הקבלן הראשי חייב לספק לקבלנים ולספקים האחרים (על חשבונו ואחריותו) את כל השירותים הנדרשים לביצוע עבודותיהם באתר, לרבות: ביקורת כניסה, אפשרות כניסה, גישה ופריקה, הקצאת שטחי התארגנות ואחסון, הכנת נקודות מיקום וגובה, תיאום עבודות, ניהול לוח זמנים כולל, ניהול ופיקוח, פינוי פסולת, ניקיון וסידור, אספקת תאורת התמצאות, תיאום ואישור הכנסת ציוד, שירותי שמירה, השאלת תכניות, אחריות ואכיפה של כללי בטיחות, השתתפות במסירות, ביצוע חריצים ומעברים, אישורי מערכות, שימוש בשירותים ובחיבורים, הכנת לוחות חשמל, שימוש בפ
שטח העבודה
| תנאי השטח | הוצג לקבלנים דרכי הגישה ושטח הפרויקט, שטח התארגנות, כבישים סמוכים ותשתיות קיימות בשטח העבודות. מתחם פארק תעשתיות הינו מתחם פעיל.
| גידור ושערים | הקבלן יבנה/יתקן גדר היקפית אטומה מפח איסכורית חדש, צבועה לבן, גובה 2.5 מ' נטו, עם קונסטרוקציה מגולוונת וקיבוע לקרקע; שער פלדה מגולוון ברוחב 6.0 מ' עם מנעול. יתחזק, יחדש ויעתיק את הגדר לפי הצורך וימסרנה תקינה בסיום (סעיף 9.1, עמוד 20).
| משרדי אתר ופיקוח | תוך 30 יום מצו התחלת עבודה יקים הקבלן משרד מפקח 84 מ"ר לפחות (4 אנשים), ממוזג, עם מטבחון, שירותים, ריהוט חדש, 4 עמדות מחשוב + 2 מסכים, UPS, מדפסת A3, 2 מסכי 65", קו סיבים 100/100, נקודות גישה אלחוטיות וחניה ל-4 רכבים; יתוחזק ויפונה בסיום (סעיף 1.12, עמוד 81).
| דרכי גישה | הקבלן יתקין דרכים, רמפות וכבישים ארעיים לכל הגורמים באתר, יחזיקם תקינים, יבצע הסדרי תנועה זמניים (כולל שילוט, תמרור, שוטרים), ימנע הפרעה לתנועה ציבורית ויתקן נזקים למדרכות/כבישים קיימים (סעיף 10, עמוד 21).
| שילוט | תוך 21 יום מקבלת צו התחלת עבודה יתקין הקבלן 4 שלטים מוארים (20 מ"ר כל אחד) עם הדמיה, רשימת יועצים ושם הקבלן; שלטים מוארים על עגורנים; שלטי אזהרה לפי דין; יתחזק, יקבל היתרים וישלם ארנונה (סעיף 14, עמוד 25).
| שמירה | הקבלן אחראי לשמירה 24/7 באתר (שומר יום ולילה), יספק שומרים כשירים עם רישיונות, ינעל את האתר בסיום יום עבודה, ימנע כניסת/יציאת חומרים ללא תעודה וימנע כניסת זרים (סעיף 15, עמוד 26).
| מים וחשמל זמני | הקבלן יחבר את האתר למים וחשמל זמניים, יתקין לוחות תלת-פאזיים, מונים, תאורת בטיחות והתמצאות, יבצע בדיקות חשמל ויוודא אספקה רציפה; עלויות על חשבונו (סעיף 1.9, עמוד 24).
| ביוב זמני | הקבלן יבצע מערכת ביוב זמנית (מיכל אגירה + פינוי ביובית) ויחבר את כל השירותים באתר; יתחזק ויפנה פסולת בהתאם לדין (סעיף 1.9.9, עמוד 25).
| ניקוז שטח זמני | הקבלן יבצע מערך ניקוז זמני למניעת הצפה (כולל משאבות מגובות גנרטור) ויתחזקו לאורך כל תקופת החוזה (סעיף 1.9.8, עמוד 25).
| תשתיות נוספות | הקבלן יתקין תאורת התמצאות היקפית, מערכת טמ"ס עם גיבוי ענן, מערכת לניהול בטיחות, וכל תשתית נוספת הנדרשת; עלויות על חשבונו (סעיפים 1.9.9, 1.10, 1.11, עמוד 25).
| ניקיון | הקבלן יפנה פסולת, עפר ועודפים מדי יום או לפי דרישה, ינקה את האתר בסיום כל יום עבודה, יפנה פסולת לאתר מורשה וימסור את האתר נקי בסיום (סעיף 40, עמוד 52).
דרישה לצילום הפרויקט
צוות אתר
| דרישות לצוות האתר | צוות ניהול מקצועי הנדסי בהתאם, בעל רמה מקצועית גבוהה וניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפן ובמהותן; כולל מהנדס אחראי (10 שנות ניסיון), מהנדס ביצוע (5 שנות ניסיון), מנהל עבודה רשום (10 שנות ניסיון), מודד, ממונה בקרת איכות, מהנדס מערכות ומתאם רב"ש; חובה אישור מראש של המפקח לכל מינוי והחלפה (סעיף 26.1–26.7).
| מערכת לניהול פרויקטים | שימוש במערכת SITEAM ו/או תוכנה אחרת לפי קביעת המפקח לניהול ובקרה על הפרויקט, כולל יומן עבודה, RFI, Submittals, בקרת איכות, דיווח התקדמות, לוחות זמנים, Change Orders ומסירות (סעיף 2.1–2.3 בנספח א'1).
| שעות עבודה | העבודות יבוצעו אך ורק בשעות עבודה המותרות על-פי הדין; הפרת הוראה זו תהווה הפרה יסודית (סעיף 21.8).
| מעבדה מלווה | הקבלן יתקשר עם מעבדה מוסמכת לצורך ביצוע בדיקות התאמה לתקנים; המעבדה ותוכנית הבדיקות יאושרו ע"י המפקח; תוצאות יישלחו ישירות למפקח; תשלום על חשבון הקבלן; בדיקות כוללות בדיקות חוזק בטונים, קונסטרוקציית פלדה, איטום, מערכות כיבוי אש וכו' (סעיף 22.13–22.17).
נספח בטחון - פרויקטים בטחוניים
סיווג צוות קבלן ראשי
סיווג עובדים - לפי שלבי בנייה
דרישות בטחון לבקרת כניסה
ליווי עובדי קבלן
אבטחת מסמכים
נאמן בטחון
מערכות וגמרים
| סופרפוזיציה/מתאם מערכות | הקבלן יהיה אחראי לתאום כל המערכות, המעברים והפתחים בין כל הקבלנים באתר לרבות הוצאת תוכניות סופרפוזיציה מתואמות; תיאום עם קבלני המשנה והקבלנים האחרים (סעיף 3.12.2 בנספח א'1).
BIM
ספרי מתקן
תעודת גמר
בקרת איכות חיצונית
תערוכות מוצרים ודוגמאות ביצוע
רזרבות למזמין
הערות נוספות
נספחים
סתירות
שווה ערך
סעיפים לחוזי קבלני משנה - שלב ביצוע
| תנאי סף לקבלני מערכות | לציין את תנאי הסף לקבלני המערכות ובמידה והנ"ל נדרשים במסגרת החוזה / המכרז.