## סקר חוזה
שם המכרז: | בקשה להצעת מחיר לביצוע עבודות קבלן ראשי בפרויקט מרלו"ג H&M
כללי |  |  | שאלות הבהרה
תיאור הפרויקט: | הקמת מרכז לוגיסטי תעשייתי לחברת H&M בשטח של כ-15,000 מ"ר בפארק תעשיות יוניון ניר צבי, מועצה מקומית שדות דן. שטח מגרש כ-19,000 מ"ר.
| סיווג קבלני | סיווג ג'5, ענף ראשי בניה 100
נציג בסיור קבלנים
קבלנים משתתפים בסיור
| מועד הגשה | 2026-04-12
| אחידות במחירים | כן — אם ישנם בכתב הכמויות סעיפים זהים והמציע ימלא מחירים שונים לסעיפים אלו, יראו כאילו המחיר שהציע הקבלן לבצע את העבודה נשוא הסעיף על פי המחיר הנמוך מבין שני המחירים שננקבו על ידי הקבלן (סעיף 7.10)
| תחולת דיני המכרזים ושמירת זכויות | לא — כתב הזמנה זה אינו ולא יתפרש בשום מקרה כעריכת מכרז. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו
בעלי תפקידים מטעם המזמין
מראי מקום | מזמין | יוניון פיתוח בע"מ, ח.פ. 515510576, רחוב יגאל אלון 67 ת"א. איש קשר: אוראל דנן, OrelA@wxg.co.il
| ניהול/פיקוח | וקסמן גרופ (וקסמן גוברין גבע) בע"מ. מנהל הפרויקט: אוראל דנן
| מתכנן קונס' | משרד מכלסון-נחום
| מתכנן אדר' | משרד מושלי-אלדר, יפתח רוטנברג
| מתכנן אינס' | משרד נש מהנדסים
| מתכנן מיזוג אוויר | משרד הררי
| מתכנן חשמל | משרד ר. כהן
| יועץ מעליות | משרד אפיק
יועץ אלומיניום
| אדריכלות נוף / פיתוח | משרד עומר ינוביץ'
איטום
הערות נוספות
תנאי סף
| תנאי סף | קבלן רשום בסיווג ג׳5 ענף ראשי בניה 100; תעודת התאגדות; אישור מורשי חתימה
| דרישות מיוחדות להגשה | הצעה במעטפה סגורה עד 12/04/2026 בשעה 12:00; כל המסמכים חתומים בעט כחול; הסתייגויות במסמך נפרד
ערבות מכרז
זמן ביצוע ולוח זמנים
| משך ביצוע | 24
| לו"ז עקרוני / אבני דרך | לוח זמנים מפורט בתוכנת MS Project עם אבני דרך חוזיות (התארגנות, עבודות עפר, שלד, גג, רצפות, גמר, פיתוח, טופס 4) — 24 חודשים
| דרישה לניהול לוח זמנים חיצוני | כן — הקבלן נדרש להגיש לוח זמנים מפורט בתוכנת MS Project תוך 35 יום, לעדכן חודשי ולקיים ישיבות שבועיות (סעיף 37.5)
הפסקת עבודה
תשלומים / קנסות
| קנסות כלליים | 5000
| פיצוי בגין איחור בלו"ז | 2% מערך התמורה לחודש (עד 60 יום) ואז 2% לשבוע + 50,000 ₪ לחודש
פיצוי בגין הפרה יסודית
| אופן התשלום - מדידה/פאושלי/אבני דרך | מדידה
| שוטף לחשבונות חלקיים | שוטף + 45 יום
| מועד הגשת חשבון חלקי | בסיום כל חודש
| שוטף לחשבון סופי | שוטף + 90 יום
| התייקרויות (מדד) | מדד תשומות הבניה למשרדים ומסחר
| המדד הבסיסי | המדד הידוע ביום בו יקבל הקבלן הודעת זכייה
| ביטוח | 1) לעדכן מיון במידה ואנחנו מבצעים את פוליסת הביטוח לעבודות קבלניות או עלות פרמיה במידה והמזמין מבצע את פוליסת העבודות הקבלניות. 2) לציין גבולות אחריות נדרשים לביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות מוצר 3) לציין האם קיזוז הביטוח מבוצע מסכום הביצוע + מע"מ / ללא מע"מ 4) במידה ונדרשת חפירה בעומק מעל 16 מטר + ואנחנו מבצעים את הפוליסה הקבלנית - יש לאשר הנ"ל באופן פרטני מול חברת הביטוח או להוציא פוליסה נפרדת. 5) במידה והמזמין עורך את ביטוח העבודות הקבלניות לוודא ששירלי בודקת בנספח הביטוח: 1) שפוליסת העבודות הקבלניות כוללת את הסעיפים הבאים: ראשוניות, הפרת תם לב, ביטול חריג רשלנות רבתי וסעיף ויתור על זכות התחלוף; 2) כי הפוליסה מכסה כל פעילות שקשורה לעגורנים, לרבות הקמה, פירוק, הגבהה, הנמכה, תחזוקה ואחזקה של עגורנים ולא תכלל כל החרגה ו/או הגבלה ו/או צמצום הכיסוי הביטוחי בקשר עם עבודות הקשורות בפירוק ו/או הרכבה ו/או הגבהה ו/או הנמכה ו/או תחזוקה ו/או אחזקה של עגורנים ו/או מתקני הנפה והרמה. 3) שם המבוטח מורחב לכלול את קבלני המשנה ו/או קבלני משנה בכל דרגה כמבוטחים נוספים. 4) סעיף הדדיות.
מקדמה
| קיזוזים לחשבונות/ עכבון | 5% עכבון מחשבונות חלקיים | לבדוק התייחסות חוזית לקבלת התייקרות על עכבון
| ערבות ביצוע | 7.5% מהתמורה
בדק ואחזקה
| ערבות בדק ואחזקה | 5% בתוספת מע״מ מהתמורה המצטברת בחשבון הסופי
| תקופת הבדק והאחזקה | תקופת הבדק לפי חוק המכר (עם תוספות): 2 שנים לטיח/ריצוף/נגרות, 7 שנים לשלד/חיפויים, 10 שנים לאיטום, 20 שנים לאי-התאמה יסודית; תקופת אחריות 3 שנים נוספות
התייחסות לאחזקה
תשלום בגין בדק ואחזקה
תשלום בגין עבודות נוספות
עבודות יומיות - רג'י
| הערכת שינויים | מחירי יחידה מכתב הכמויות; פרו-רטה; מחירון דקל בניכוי 10% + 12% תקורה; עלות ישירה + 12% תקורה; הפחתה עד 50% ללא שינוי מחיר
בטיחות ועבודות הכנה
| התייחסות לבטיחות בחוזה | נספח כ״א — נספח בטיחות; הקבלן הוא ״מבצע בניה״ לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ״ח–1988
| הסדרי תנועה זמניים | הקבלן יכין תוכנית הסדרי תנועה זמניים, תאושר ע"י הרשות המקומית וכל גורם אחר. תכלול אספקת אביזרי שילוט, תמרור, צביעה ואביזרי בטיחות, תשלום לשוטרים/מאבטחים. יקפיד על תחזוקה לאורך כל תקופת הביצוע.
חניה
דרישה לבדיקות מוקדמות באתר
| דרישה לעבודות הכנה באתר | הקבלן יבצע התארגנות באתר תוך 14 יום מקבלת צו התחלת עבודה, יגיש תכנית התארגנות חתומה על-ידי מהנדס אזרחי, יתקין גדר היקפית, שערים, משרדים, שירותים, נקודות מים וחשמל, וידאג לתחזוקה שוטפת.
| תשלום בגין רשיונות/אגרות/אחר | הקבלן אחראי בלעדי להוצאת כל הרישיונות, האישורים וההיתרים הדרושים ולתשלום כל התשלומים, המיסים וההיטלים בגינם
| הוצאות תכנון ע"ח הקבלן | הקבלן יכין תוכניות ייצור, תוכניות אתר, תוכניות הרכבה על חשבונו; כל ההוצאות לתכנון תוכניות הקבלן כלולות בתמורה
התייחסות לקבלנים ממונים
| רווח על קבלנים מטעם המזמין | 12% תקורה ורווח כאשר הקבלן הראשי מתקשר עם קבלן משנה מטעם המזמין; 6% כאשר המפקח בוחר קבלן משנה אחר
| קשר עם קבלנים אחרים | הקבלן מתחייב לאפשר ביצוע עבודות ע"י קבלנים וספקים אחרים באתר, לתאם ולשלב עבודתם במסגרת לוח הזמנים, לספק שירותי קבלן ראשי ולשתף פעולה. אין לו טענה או דרישה בקשר לכך.
| שירותי קבלן ראשי | הקבלן יספק שירותי קבלן ראשי לקבלנים והספקים האחרים: ביקורת כניסה, גישה, שטחי התארגנות, תיאום עבודות, ניהול לוח זמנים, ניקיון, שמירה, תאורה, שינוע, פיגומים, חיבורי חשמל ומים, השתתפות במסירות ותיקונים.
שטח העבודה
| תנאי השטח | האתר ממוקם בפארק תעשיות יוניון ניר צבי (לשעבר אתר צינורות המזרח התיכון), שטח מגרש כ-19,000 מ״ר; הקרקע נמסרת כבר-רשות בלבד, זכות השימוש ניתנת לביטול בכל עת; קיימים מבנים ותשתיות ישנים שפורקו חלקית על ידי קבלן אחר, וייתכנו שאריות בטון/פלדה/תשתיות תת-קרקעיות שיש לפנות או להתאים.
| גידור ושערים | הקבלן יבנה/יתקן גדר היקפית אטומה מפח איסכורית חדש, גובה 2.5 מ׳ נטו, קונסטרוקציה מגולוונת; שער פלדה מגולוון ברוחב 6.0 מ׳ עם מנעול; יתחזק, יחדש ויעתיק את הגדר לפי הצורך וימסרנה תקינה; כל זכויות הפרסום על הגדר שייכות למזמין בלבד.
| משרדי אתר ופיקוח | תוך 30 יום מקבלת צו התחלת עבודה יקים הקבלן משרד מפקח/מזמין בשטח 84 מ״ר לפחות (2 מבנים צמודים), רוחב 4 מ׳, ממוזג, מטבחון ושירותים, ריהוט חדש, 4 עמדות מחשוב + 2 מסכים, UPS, מדפסת A3, 2 מסכי 65״, קו סיבים 100/100, נתב ו-3 נקודות Wi-Fi; יוחלף כל 3 שנים; ניקיון יומי, תחזוקה וציוד מתכלה על חשבון הקבלן; 6 מקומות חניה; פינוי בסיום.
| דרכי גישה | הקבלן יתקין דרכים, רמפות וכבישים ארעיים במקומות שיאושרו; יבצע הסדרי תנועה זמניים (שילוט, תמרור, פנסים, שוטרים/מאבטחים); ימנע הפרעה לתנועה ציבורית; כל נזק למדרכות/כבישים קיימים יתוקן על חשבונו; תנועה רק בכלי רכב עם גלגלים פניאומטיים.
| שילוט | תוך 21 יום מקבלת צו התחלת עבודה יתקין 4 שלטים מוארים (20 מ״ר כל אחד) + שלטי עגורן מוארים כל הלילה + שלטי אזהרה; יכלול הדמיה ממוחשבת; יקבל אישור מהנדס; ישא בכל האגרות, הארנונה וההוצאות; לא יציב שלטי פרסום ללא אישור מראש.
| שמירה | שמירה 24/7, 7 ימים בשבוע, לפחות לפי דרישות הביטוח; שומרים כשירים עם רישיונות תקפים; נעילת כל המקרקעין/חלקי הפרויקט בכל שלב; מניעת כניסה/יציאה ללא תעודת משלוח; מניעת כניסת זרים; אחריות מלאה על כל נזק שנגרם עקב השמירה.
| מים וחשמל זמני | הקבלן יבצע חיבורי מים וחשמל זמניים (לוח תלת-פאזי מוגן, מונים, UPS), יוודא הספקה מספקת לכל העבודות, תאורת בטיחות והתמצאות; ישא בכל העלויות והצריכה עד למסירה; במידת הצורך יתחבר לתשתיות המזמין ויקזז לפי תעריף עירוני.
| ביוב זמני | הקבלן יבצע מערכת ביוב זמנית (מיכל אגירה + פינוי ביובית אם אין חיבור עירוני); כל השירותים באתר יחוברו אליה; יתחזק ויפנה על חשבונו.
| ניקוז שטח זמני | הקבלן יבצע מערך ניקוז זמני למניעת הצפה (בורות פתוחים וכד׳) הכולל צמד משאבות מגובה גנרטור שמגבות זו את זו; יתחזק על חשבונו.
| תשתיות נוספות | תאורת התמצאות היקפית בכל שטחי הפרויקט, חדרי מדרגות ומקומות חשוכים; תאורה מיוחדת לעבודות לילה; מערכת טמ״ס (מצלמות 24/7 עם גיבוי ענן 12 חודשים); מערכת לניטור דליפות מים (WINT); מערכת ניהול בטיחות ממוחשבת.
| ניקיון | הקבלן יסלק מעת לעת, במשך כל תקופת העבודות ועד למסירת הפרויקט והעבודות למזמין, לשביעות רצונו, ביוזמתו או על פי הוראות המפקח, ממקום ביצוע העבודה את עודפי החומרים, פסולת המבנה, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא (סעיף 40). הקבלן יספק למזמין אריחי חיפוי רזרביים, מאותם דגמים וסדרות שסופקו וחופו על ידו בפועל, בכמות שלא תפחת מ-2% מכל סוג אריח (סעיף 22.19).
| דרישה לצילום הפרויקט | הקבלן יכין על חשבונו מסמכי ותכניות עדות ("AS MADE"), בפורמט מודפס וחתום ע"י המפקח והמתכננים הרלוונטים (2 סטים צבעוניים), ובמדיה מגנטית בפורמט פתוח (DWG) ובפורמט המיועד להדפסה (PDF ו\או PLT). תכניות ומסמכי העדות יכללו פירוט של כל התוספות והשינויים לפרטים הנתונים בתכניות כפי שבוצעו בפועל כשהן מאושרות על ידי המפקח (סעיף 50.3).
צוות אתר
| דרישות לצוות האתר | צוות הניהול יכלול לפחות: בא-כוח מוסמך מטעם הקבלן אשר יהיה מהנדס מורשה בעל ניסיון של 10 שנים לפחות (המהנדס האחראי); מהנדס ביצוע בעל ניסיון של 5 שנים; מנהל עבודה רשום במשרד העבודה בעל ניסיון של 10 שנים; מודד מוסמך; אחראי לביקורת על הביצוע; ממונה בקרת איכות; מהנדס מערכות; אחראי לביצוע רבש"ח (סעיף 26.3).
| מערכת לניהול פרויקטים | בפרויקט יעשה שימוש במערכת SITEAM ו/או תוכנה אחרת לפי קביעת המפקח אשר ישמשו את החברה, המפקח, הקבלן, היועצים, המתכננים וכן גורמים נוספים לניהול ובקרה על הפרויקט (להלן: "המערכת המקוונת"). בין היתר, יעשה במערכת המקוונת שימוש לניהול יומן העבודה, מסירת תוכניות, תהליכי בקשות מידע (RFI), הגשות אישור ציוד/חומרים/תוכניות ייצור (Submittals), תהליכי בקרת איכות, דיווח על תיקון ליקויים, דיווח על התקדמות העבודות, לוחות זמנים, בקשות שינויים (חריגים, Change Orders), תהליכי מסירות והפעלות של הפרויקט ותהליכים נוספ
| שעות עבודה | כי העבודות יבוצעו אך ורק בשעות עבודה המותרות על-פי הדין. הפרת הוראה זו תהווה הפרה יסודית (סעיף 21.8).
| מעבדה מלווה | הקבלן יתקשר לצורך ביצוע העבודות עם מעבדה מוסמכת לצורך ביצוע בדיקות התאמה לתקנים, בחוק ובתקנות התכנון והבניה, בהיתר הבניה, בהנחיות לצורך טופס 4 וכן את כל הבדיקות שידרשו ע"י גופי רישוי, גופי הסמכה והרשויות. המעבדה ותוכנית הבדיקות יאושרו ע"י המפקח לפני תחילת העבודות (סעיף 22.17).
נספח בטחון - פרויקטים בטחוניים
סיווג צוות קבלן ראשי
סיווג עובדים - לפי שלבי בנייה
דרישות בטחון לבקרת כניסה
ליווי עובדי קבלן
אבטחת מסמכים
נאמן בטחון
מערכות וגמרים
| סופרפוזיציה/מתאם מערכות | הקבלן יהיה אחראי לתאום כל המערכות, המעברים והפתחים בין כל הקבלנים באתר לרבות הוצאת תוכניות סופרפוזיציה מתואמות. הקבלן יתריע בפני המפקח על התנגשויות ו/או אי התאמות בטרם ביצוע עבודות השלד בכל אזור ואזור (נספח א'1 סעיף 3.12.2).
| BIM | הקבלן יכין על חשבונו מסמכי ותכניות עדות ("AS MADE"), בפורמט מודפס וחתום ע"י המפקח והמתכננים הרלוונטים (2 סטים צבעוניים), ובמדיה מגנטית בפורמט פתוח (DWG) ובפורמט המיועד להדפסה (PDF ו\או PLT). תכניות ומסמכי העדות יכללו פירוט של כל התוספות והשינויים לפרטים הנתונים בתכניות כפי שבוצעו בפועל כשהן מאושרות על ידי המפקח (סעיף 50.3).
ספרי מתקן
תעודת גמר
בקרת איכות חיצונית
תערוכות מוצרים ודוגמאות ביצוע
רזרבות למזמין
הערות נוספות
נספחים
סתירות
שווה ערך
סעיפים לחוזי קבלני משנה - שלב ביצוע
| תנאי סף לקבלני מערכות | לציין את תנאי הסף לקבלני המערכות ובמידה והנ"ל נדרשים במסגרת החוזה / המכרז.
Note on D27: ⚠ שדה מהותי (כסף/בטיחות) שלא נמצא לו מקור — יש לבדוק ידנית מול מסמכי המכרז.
Note on D36: ⚠ שדה מהותי (כסף/בטיחות) שלא נמצא לו מקור — יש לבדוק ידנית מול מסמכי המכרז.
Note on D43: ⚠ שדה מהותי (כסף/בטיחות) שלא נמצא לו מקור — יש לבדוק ידנית מול מסמכי המכרז.
Note on D44: ⚠ שדה מהותי (כסף/בטיחות) שלא נמצא לו מקור — יש לבדוק ידנית מול מסמכי המכרז.
Note on D51: ⚠ שדה מהותי (כסף/בטיחות) שלא נמצא לו מקור — יש לבדוק ידנית מול מסמכי המכרז.
Note on D54: ⚠ שדה מהותי (כסף/בטיחות) שלא נמצא לו מקור — יש לבדוק ידנית מול מסמכי המכרז.